Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 12 по 16 вересня 2022р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 12 по 16 вересня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 27 м.п.

- труб каналізаційних – 42 м.п.

- вентилів – 15 шт.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 16.09.2022 р. – 191 система,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 191 система

Видано актів готовності до опалювального сезону 2022-2023р. – на 191 будинок.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.

- Аварійний ремонт електрощитових, щитків поверхових 1 будинку: Данченко 7.

- Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 7 заявок,  у тому числі 6 заявок:  Пр. Миру 35-Б, 35-Г, 26, Олександрійська 22, Парусна 7, 11, - прокладання проводки для світильників у «Укритті», встановлення світильників.

СДУДР:

- Ремонт 3-х світлофорів: пр.Миру - Спортивна, Перемоги – Олександрійська, М.Долина.

Поточний ремонт покрівлі – 10 кв.м.

Транспортна дільниця:

- Навантаження та вивіз сміття, гілок, листя (ЖЕД-1,2,3,4) – 6 машин (навантажувач «JCB», МАЗ, трактор МТЗ-920)

- прибирання вулиць міста «Глобус» – 2 од.

- Прибирання листя (ЖЕД - 1,2,3,4) - 22 ходки (МТЗ-320, МТЗ-920)

- Дроблення гілок (подрібнювач гілок) – кладовище між Малою та Великою Долинами, на вул.Парусній

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 172 заявка (в тому числі 57 заявок електричних, 115 заявки сантехнічних).

За тиждень в КП «МУЖКГ» звернулося на прийом – 134 особи (в телефонному режимі).

На 16 вересня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- ремонт під'їздів – 8 під’їздів.

- поточний ремонт покрівлі – 156 кв.м.

- скління – 32,47 кв.м.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 484 м.п.

- труб каналізаційних – 716 м.п.

- вентилів – 1000 шт.

- засувок - 72 шт.

- т/ізоляції – 1771 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

З початку року виконано поточний ремонт, заміну 19 випусків госпфекальної каналізації за адресами:

- проспект Миру, 1 (2 під'їзд)

- Корабельна, 6-А (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Парусна, 6 (корпус Б)

- вул. Паркова, 16 випуск №8

- вул. Парусна, 9 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (2 під'їзд)

- вул. Парусна, 3 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 4 (3 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 27 (6 під'їзд)

- вул. В. Шума, 19 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 6 (3 під'їзд)

- вул.1 Травня, 8А (2 під'їзд)

- вул.1 Травня, 2 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 14 (1 під'їзд)

- вул. Парусна 10 (2 під’їзд).

- проспект Миру, 19 (2 під’їзд)

- Данченко 3-б (2 під’їзд)

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування вентиляційних отворів в укриттях підвальних приміщень житлових будинків: Олександрійська 4, Пр. Миру 12, 1 Травня 8-а, В. Шума 13.

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, заміна вхідних дверей в укриттях в житлових будинках:  Олександрійська 4, 1 Травня 17, В. Шума 13, Парусна 11, 10, Пр. Миру 32, Паркова 36, Пр. Миру 35-б, 35-г, Паркова 8, 14, 20.

- Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування замків на вхідних дверях в укриттях в житлових будинках за адресами: м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 19, 1 Травня, 2, 5, 8-А, 17,  Данченка, 3-Б, Хантадзе, 10, проспект Миру, 8, 12

- Улаштування системи відеонагляду адміністративної будівлі за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2-Б

Начальник

служби технагляду КП «МУЖКГ»                               			Мельниченко О.М.