Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 12 по 16 серпня 2024р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 12 по 16 серпня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 49,5 м.п.

- труб каналізаційних – 10,5 м.п.

- вентилів – 34 шт.

- т/ізоляції – 56 м.п.

Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 16.08.2024 р. – 156 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 191 система.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2024-2025р. – на 183 будинки (94%).

В роботі:

- виготовлення та встановлення стойок меморіальних табличок для встановлення на Алеї Пам’яті в парку Приморський.

- Ремонт дерев’яного огородження дитячого майданчика «Лео» (заміна стойок, бетонування, частино заміна дер. рейок та інше), ремонт обладнання, електрозварювальні роботи.

- Електротехнічна дільниці Олександрійська 18 – ремонт приміщення.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі:  Пр. Миру 19.

- Пр. Миру 43(3п.) – виготовлення, фарбування дверей входу в підвал.

- Парусна 16(2п.) – виготовлення та встановлення поручню в під’їзді на 1 поверсі (інвалід ЗСУ)

- Пр. Миру 43 – прибирання підвалу.

- Виконком – встановлення 2-х флагштоків після ремонту.

- Пр. Миру 28(2під.) – ремонт огорожі газону.

- Пр. Миру 35-б, 35-г – ремонт дитячого майданчику.

Електрична дільниця:

- Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових 7-ми будинків: Парусна 13, 11, 9, 7, 3, 6, 4.

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ»  - 5 заявок.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Нанесення дорожньої розмітки по місту: «Лежачий поліцейський», «Місце зупинки маршрутних транспортних засобів», «Місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю».

- Ремонт 6-ти світлофорних об’єктів: пост ДАІ, с. Олександрівка вул. Перемоги – Центральна, вул. Паркова – Данченка, Палац Культури, вул. В. Шума – Парусна, вул. Парусна – Олександрійська.

- Підрізання гілок дерев біля світлофорних об’єктів по місту.

- в РБД – обслуговування та промивка фарбувальних машинок (нанесення дорожньої розмітки).

Транспортна дільниця:

- прибирання вулиць міста (Глобус – 3 од.).

- навантаження та вивіз сміття  (ЖЕД – 1, 2, 4) – 2 машини (навантажувач JCB, МАЗ).

- подрібнення гілок (ЖЕД – 3) щепоріз.

За тиждень в КП «МУЖКГ» надійшло та виконано 206 заявок (в тому числі 59 заявок електричних, 147 заявок сантехнічних).

На 16 серпня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 800 кв.м.

- скління – 37,7  кв.м.

- ремонт під'їздів – 2 під’їзду.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 496 м.п.

- труб каналізаційних – 874,5 м.п.

- вентилів – 959 шт.

- засувок – 47 шт.

- т/ ізоляція – 663 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом 38-ми випусків госпфекальної каналізації за адресою м. Чорноморськ:

- вул. Хантадзе, 10 (1 під'їзд)

- проспект Миру, 7 (1 під'їзд)

- вул. Данченка, 7 (1,2,3,4 під'їзд)

- вул. В. Шума, 13 (1,2 під’їзди)

- пр. Миру, 10 (1 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 10 (3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 3 (1,2,3 під'їзд)

- вул. Олександрійська, 10 (5 під'їзд)

- вул. 1 Травня, 15а (3 під'їзд)

- провул. Шкільний, 4-а (3-й випуск)

- вул. Спортивна, 6а (2п.)

- вул. Паркова, 12 (2п.)

- вул. В. Шума, 19 (2 під'їзд)

- проспект Миру, 35-Б

- проспект Миру, 41 (4п)

- 1 Травня, 8а (1 п.)

- 1 Травня, 4 (5 п.)

- вул. Паркова, 26 (2п.)

- вул. Олександрійська, 18 (2п.)

- вул. Данченка, 3-Б (2 п.)

- вул. Олександрійська, 10 (4п)

- вул. Олександрійська, 13 (1,2,3,4)

- провул. Шкільний, 4 (1 п.)

- проспект Миру, 16 (1, 2 ,3 ,4)

- проспект Миру, 17 (5, 6)

- Ремонт та улаштування металевої огорожі 16 м.п. по вул. Паркова, 10.

- Ремонт лавки біля скейт парку в 13 мкр.

- Капітальний ремонт приміщень Іллічівського міського суду за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Праці, 10.

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.)(вантажопасажир, пасажирський).

-	Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г(вантажопасажир, пасажирський).

- Капітальний ремонт покрівлі над 3 та 4 під'їздами житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Шевченка, 9-А (ОСББ "Номер шість"). Коригування

-	Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо), які увійшли до фонду захисних споруд цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади як найпростіші укриття, улаштування датчиків руху, реле освітленості в укриттях підвальних приміщень житлових будинків за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4 (1-2 п.), проспект Миру, 12 (4п.), проспект Миру, 8 (4п.), вул. Хантадзе, 10 (1п.), вул. Данченка, 3-б (2п.), вул. 1 Травня, 8-а (3п.), вул. 1 Травня, 2 (2п.), вул. Паркова, 8 (1п.), вул. Паркова, 14 (1п.), вул. Паркова, 20 (1п.), проспект Миру, 15-б (1п.), вул. В. Шума, 13 (3п.), вул. В. Шума, 19 (1п.), вул. 1 Травня, 17 (4п.), (5п.), вул. Олександрійська, 22 (майстерня ЖЕД-3), вул. Парусна, 10 (1п.), вул. Парусна, 11 (3п.), вул. Парусна, 7 (3п.), проспект Миру, 26 (3п.), проспект Миру, 28 (між 3-4 п.), (5 п.), проспект Миру, 32 (1п.) (між 2-3 п.), проспект Миру, 35-Г, проспект Миру, 35-Б, проспект Миру, 39 (між 4-5п.), проспект Миру, 41 (1п.), (між 3-4п.), (між 4-5п.), (між 6-7п.), (між 8-9п.), вул. Паркова, 36 (2п.), (між 3-4п.), (між 5-6 п.), (7п.), (8п.), вул. 1 Травня, 5 (1п.), (5п.).

- Поточний ремонт дощоприймальних лотків зливової системи на міському пляжі.

- Утримання дитячих оздоровчих таборів («Райдужний» та «Чайка») – улаштування системи відеоспостереження за адресою: м. Чорноморськ, вул. Набережна, 20 (оздоровчий табір «Райдужний» КП «МУЖКГ»).

- Поточний ремонт мереж водопостачання, заміна вводу холодної води за адресою: м. Чорноморськ, провулок Шкільний, 4а

- Ремонт 2-х КЛ-0,4 кВ від ТП-2344 до ВРУ адміністративної будівлі КП «МУЖКГ» за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська 2-Б

В роботі:

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г(загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфтів за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 35-Г";

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.) (загально-будівельні роботи).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Данченка, 3-Б (2п.)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4)

- Капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 22-А (ОСББ "Паркова 22-А").

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 9.

- Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5. (виконано)

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 3

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 3

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 13-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 15-А

- Поточний ремонт обладнання теплового пункту за адресою: м. Чорноморськ, пр-т Миру, 41

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.