Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 30 червня по 04 липня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень (з 30 червня по 04 липня) в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 41 м.п.

- труб каналізаційних – 31,5 м.п.

- вентилів – 30 шт.

- засувок – 2 шт.

В роботі:

- Виготовлення, збирання та фарбування урн для сміття – 30 шт. для встановлення в Парку Приморський.

- Данченка 3-б (1 під.) – ремонт під’їзду.

- Міський пляж – виготовлення металевих переходів (драбинок) – 2 шт. для підходу до лінії води на пляжі.

- виготовлення пандусу та поручню для встановлення в під’їзді ж/будинка Олександрійська 2-а (дитина інвалід).

- Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 04.07.2024 р. – 105 систем,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 141 система, в роботі – 7 систем.

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 134 будинка.

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Захисників України 13, Захисників України 17, Данченка 6, Данченка 5, Данченка 12, В. Шума 19, Захисників України 7, Пр. Миру 41, Парусна 14.

- Міський пляж – виготовлення, фарбування та встановлення металевих переходів (драбинок) – 1 шт. для підходу до лінії води на пляжі.

- Міський пляж – виготовлення та встановлення сходів на інвалідному спуску

- Ремонт елементів на дитячих майданчиках: Олександрійська 19, вул. Захисників України 15-а,  Пр. Миру 35б – 35-г,  Олександрійська 9.

- Парк Приморський – після демонтажу старих лав для відпочинку на алеї від центрального входу до колонади обрізання, викорчовування заставних, ремонт плиточного покриття.

- Захисників України 5 – встановлення урни для сміття (центр).

- Паркова 14, Пр. Мира 27. – очищення підвалів від сміття та мотлоху.

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 15 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 11-ти будинках: Корабельна 9; В. Шума 11,13,13а,15,17,17а,19;Олександрійська 10,12,18;

  - Аварійних заявок – 1 шт.: Захисників України 17

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 4 заявки.  У тому числі: б/в Дружба – встановлення лічильників, реконструкція електромереж у будівлях б/в, Пляж – підключення до мережі споживачів, Пр. Миру 13а – обстеження кабельної лінії, Олександрійська 16 (гуртожиток) – встановлення та опломбування лічильнику на кубрік 401-407кім.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Ремонт автовишки.

- Нанесення дорожньої розмітки «стрілки» - покажчики напрямків руху з кожної смузі: перехрестя вул. Олександрійська – вул. Парусна; вул. Олександрійська - вул. Захисників України, Пр. Миру - вул. Данченка, Пр. Миру - вул. Захисників України.

- Нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід»: с. Олександрівка (школа).

- КП ЧТЕ – на території підприємства підрізання гілок з використанням автовишки.

- Ремонт світлофорного об’єкту: вул. Перемоги – Данченка – Олександрійська.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття – 1 маш., скошеної трави – 2 маш. (ЖЕД – 1,2,3,4), (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 1 од.).

На 04 липня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 646 кв.м.

- ремонт під’їзду – 2 під’їзди.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 256 м.п.

- труб каналізаційних – 795,5 м.п.

- вентилів – 908 шт.

- засувок – 80 шт.

- т/ізоляція – 414 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5 під'їзд)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 п.)

- вул. Паркова, 22 (4)

- вул. Паркова, 24 (2)

- Хантадзе, 2 (10)

- Данченка, 15 (1)

- Миру, 1 (4)

- Праці 3 (2 під.)

- Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Проспект Миру, 11 (1)

- Захисників України, 5 (4п.)

- проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м. Чорноморьск, вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

- Авторський нагляд:  "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт, заміна каналізаційних випусків багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випусків госпфекальної та  зливової каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (4, 6 під'їзди)

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»                    	Мельниченко О.М.