Довідка про виконання робіт КП «МУЖКГ» з 25 по 29 серпня 2025 р.

Поточний ремонт: за тиждень в будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 14 м.п.

- труб каналізаційних – 24 м.п.

- вентилів – 16 шт.

- т/ізоляція – 43 м.п.

- Підготовка систем центрального опалення:

За графіком на 29.08.2024 р. – 174 системи,

Пред’явлено та здано на гідравліку – 194 система з 194 систем (100%).

Видано актів готовності до опалювального сезону 2025-2026р. – на 194 будинка (100%).

- В роботі:

- - ремонт в приміщенні електротехнічної дільниці ЕТС КП «МУЖКГ»

- поточний ремонт 2 поверху (кор.А) під’їзду житлового будинку по вул. Парусна, 2 (після пожежі).

- Паркова 8-а – Паркова 10, Данченка 3-б – ремонт огорожі майданчиків для сміттєвих контейнерів,

- Виготовлення стойок меморіальних табличок для встановлення в парку Приморський на Алеї Пам’яті .

Виконано:

- Поточний ремонт покрівлі: Пр. Миру 43.

- Пр. Миру 12, Олександрійська 4-а – прибирання підвалу.

- Шкільний пров. 4-а, Олександрійська 1 – прибирання козирків над входами до під’їздів від мотлоху та сміття.

- Пр. Миру 20-а, Парусна 4-а, Спортивна 5, 6-а – очищення зовнішніх лотків дощової каналізації від листя та сміття.

- Ремонт елементів дитячих майданчиків: В. Шума 11, Лазурна 7, Данченка 3-б, Радісна 11-б.

- В. Шума 11 – на дитячому майданчику встановлення 2-х нових гойдалок на ланцюгах на два елемента.

- Сквер «Чорноморський» - на дитячому майданчику збірка та встановлення 4-х секцій дерев’яної огорожі.

Електрична дільниця:

  - Відновлено освітлення сходових клітин (ОСК) – 17 будинків.

  - Плановий огляд та поточний ремонт електрощитових, щитків поверхових у 12-ти будинках: Шкільний пров. 4; Пр. Миру 29; 27; 25; 23; 21; 19; 17; 13А; 15А; 15Б; Данченко 5А

  - Роботи на замовлення структурних підрозділів КП «МУЖКГ» - 3 заявки.

СДУДР:

- об’їзд по місту світлофорних об’єктів, усунення виявлених недоліків.

- перевірка технічних параметрів світлофорних об’єктів.

- Транспортна дільниця:

- навантаження та вивіз сміття – 2 маш. (ЖЕД – 1,2,3,4), (навантажувач JCB, МАЗ).

- Прибирання вулиць міста, очищення осьових по місту (Глобус – 1 од.).

- Садовий пилосос, прибирання куп листя: ҐЖЕД – 1, 2, 3, 4.

- Подрібнення гілок: ЖЕД – 1, 3.

- На 29 серпня з початку року з наростаючим підсумком виконано:

Поточним ремонтом:

- поточний ремонт покрівлі – 817 кв.м.

- ремонт під’їзду – 6 під’їздів.

На будинках КП «МУЖКГ» замінено:

- труб водопровідних – 1 440,5 м.п.

- труб каналізаційних – 943,5 м.п.

- вентилів – 1 164 шт.

- засувок – 94 шт.

- т/ізоляція – 745 м.п.

Інженер ЕТС									Лук’янова Л.О.

Служба технічного нагляду

Виконано:

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м. Чорноморськ:

- вул. Праці, 9.

- вул. Шевченка, 13 (1, 2, 3 під'їзди)

- вул. Олександрійська, 12 (5,6 під'їзди (2 випуски зливової, 2 випуски госпфекальної каналізації)

- вул. Данченка, 15 (1 під'їзд)

- вул. Спортивна, 10 (1 під'їзд)

- вул. Паркова, 22 (4 під'їзд)

- вул. Паркова, 24 (2 під'їзд)

- Хантадзе, 2 (10 під'їзд)

- Данченка, 15 (1 під'їзд)

- Миру, 1 (4 під'їзд)

- Праці 3 (2 під'їзд)

- Данченка, 3-В (4 під'їзд)

- Проспект Миру, 11 (1 під'їзд)

- Захисників України, 5 (4 під'їзд)

- проспект Миру, 29 (2 під'їзд)

- В. Шума, 19 (2 під’їзд)

- вул. Олександрійська, 22 (2, 3 під’їзди)

- вул. Олександрійська, 24 (2, 3 під’їзди)

- Капітальний ремонт, заміна випусків зливової каналізації багатоквартирного будинку за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24 (1, 2, 3 під.)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 5 (1п.) (загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 4-А (1) ( загально-будівельні роботи).

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10(4).

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 36 (4)".

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 7(1) (демонтаж, монтаж пусконаладка)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (4)"

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту у 3-му під'їзді житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр. Миру, 30 (ОСББ "Мирний 30")"

- Поточний ремонт, заміна вікон в нежитловому приміщенні, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 17-В (демонтаж, монтаж вікон)

- Обстеження конструкцій та споруд на міському пляжі, виявлення несучої здатності ґрунтів уклонів міського пляжу, причин виникнення деформацій сходів в прибережній зоні на ділянці протизсувних заходів від центральної алеї Приморського парку до міського пляжу та дощоприймальних лотків

- Поточний ремонт мереж каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 10

- Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку з заміною водозливних труб за адресою: м. Чорноморськ, вул. Данченка, 21

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 10 (1 елеватор)

- Капітальний ремонт елеваторного вузла, заміна насосу центрального опалення житлового будинку за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (1 елеватор)

- Виконання проєктно-кошторисної документації та її експертизи на «Улаштування стаціонарної тимчасової споруди (ТС) "Вбиральня загального користування на три кабінки та одну універсальну кабіну" на кладовище між с.Малодолинське та с.Великодолинське».

- Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 20 (2 під'їзд)

- Капітальний ремонт житлового будинку (заміна вхідних дверей в під'їзд, улаштування домофону) за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 24 (3 під'їзд)

- Капітальний ремонт: улаштування зовнішньої гідроізоляції цокольного поверху (найпростішого укриття), вимощення, системи дощової каналізації гуртожитку за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2-Б (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)

В роботі:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО").

- Авторський нагляд: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 10-Б (ОСББ "Будинки АББО")"

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 2

- Поточний ремонт, заміна безтраншейним способом випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Олександрійська, 15 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Торгова, 1 (1 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випусків госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова, 6 (7,8 під'їзд)

- Поточний ремонт, заміна випуску госпфекальної каналізації за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 24 (2 під'їзд)

- Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)

- Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт (заміна) ліфту за адресою: Одеський район, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 (5)"

- Капітальний ремонт покрівлі, водозливної системи багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Чорноморськ, проспект Миру, 5-А

- Поточний ремонт фасаду та внутрішнього машинного приміщення житлового будинку за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 12 (3 п.)

- Поточний ремонт прибудинкової території, внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 24

- Поточний ремонт прибудинкової території, внутрішньоквартального проїзду за адресою: м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 5

Начальник служби технагляду КП «МУЖКГ»					Мельниченко О.М.